## Sheet1
Namn	Prio	IPS	Planerad tid	Faktisk tid
Avklarade								Totalt antal timmar	Föreläsningar	Scrum meetings	First week	Software delay	Planning/paperwork		Total
Windows OS	1	16		12	tis			280	14	5,25	140	40	15		65,75
fönsterhantering directx	2	1,5		3	tis
Object class	5	1		1	tis
OS linux	8	8		5	ons
Mjukvara windows	1	8		12	ons

To verify								Burndown chart	Completed (hours)	Planned	Completed (IPS)
Fönsterhantering OpenGL	3	1,5		3	tors			Mån	64	66	66
Logic classes planning	3	4		4	ons			Tis	47	49,5	46,5
camera basic	5	1		1	ons			Ons	25	33	25,5
texture loader	5	2		3	fre			Tors	6	16,5	9
Loading models	6	3		3	fre			Fre	0	0	4
Boll	6	1		1	tis
Collision 2d	7	2		2	tors
Timer	7	1		1	tors
Imputhandler	9	2		4	tors
Rendering DirectX	3	4		6	tors
Rendering OpenGl	4	6		3	tors

TODO:
Brick	6	2
Paddel	6	2

		66		64
Breakdown Chart