## Sheet1
Namn	Prio	IPS	Faktisk tid	Dag klar
Done
Install IDE on Linux		8	3	v1 mån
Soundclass		3	3	v1 ons
Collission tests 2D		12	12	v2 tors
Basic rendering OpenGL		6	4	v1 tor
Map interpretation (2d)		5	2	v2 tis
Pad class base		2	2	v2 tis
Bricks class base		2	1	v1 mån
Ball		2	1	v1 mån
Object rendering Directx		6	5	v1 tors
Camera Base		1	1	v2 tis
Object texturing Directx		8	3	v2 tors
Inputhandler		0	1	v2 mån
OS linux round 2		10	12	v1 ons

From Verify to Done
Object class				-
Logic game classes				-
Timer				-
Windowhandler OpenGL				-
texture loader		0	2	v1 tis
Loading models				-
Basic rendering Directx		0	8	v1 fre
Billboarding Directx locked		3	8	v2 fre

To verify:

Maploading		1	1	v2 mån
GameLogic class base		4	0	v2 tors
Soundevent system		2	3	v2 tis
Find soundfiles		4	6	v2 ons

TODO:
Game foundation
Create Map images		6	2
Gameplay class		10	4

Menu class		4	0
Object rendering OpenGL		8	3
Map switching		1	0
Object texturing OpenGL		4	0

	totalt	112	87
	varav ofärdigt	33

Totalt Antal Timmar	Föreläsningar	Scrum meetings	Planning/Paperwork	Sjukdom	programming	Total
280	0	17,5	31	20		211,5

	IPS Completed	IPS planned			Faktisk tid
Start	112	112			87
v1 mån	100	100,8			87
v1 tis	100	89,6			82
v1 ons	87	78,4			80
v1 tors	75	67,2			65
v1 fre	75	56			56
v2 mån	74	44,8			48
v2 tis	64	33,6			46
v2 ons	60	22,4			38
v2 tors	36	11,2			32
v2 fre	33	0			17